## bug管理表
BUG管理表
编号 | 用例编号 | 所属模块 | Bug描述 | 提出人 | 提出时间 | Bug类型 | 问题级别 | 解决措施 | 当前状态 | 开发人员 | 备注
1 |  | 科研管理-成果管理表 | 成果内容在上传文件时保存失败，建议改善 | 刘松 | 2015-10-23 | 编码错误 | 严重 | 编码修正 | open | 刘松
2 |  | 督办管理-我的督办表 | 督办反馈时无法将督办列表中的督办状态进行跟进更改，建议改善 | 刘松 | 2015-10-23 | 编码错误 | 严重 | 编码修正 | open | 刘松
(1)“问题级别”可以分为四种：十分严重、严重、一般、轻微
(2) “bug类型”可以分为：编码错误、设计缺陷、性能问题
(3)“当前状态”可分为两种：Open、Closed

## 测试用例
测试用例
测试项目名称：安徽省质检院综合业务平台 | [5 empty] | 项目编号：
用例ID | 测试内容描述 | 归属模块 | 场景描述 | 输出期望 | 是否通过 | 用例设计者 | 开发人员
1 | 财务界面数据展示、增删改查功能测试 | 质检院综合业务平台-财务管理 | 1、打开财务界面，观看界面是否简洁大方、数据展示是否存编码展示的情况，查询是否做了友好提示 2、分别以普通用户、管理员用户登录，观看数据展示是否根据用户角色做了区分 3、在财务信息板块进行增加、删除、修改、查询功能，是否按操作进行响应 | 1、界面简洁大方、数据展示不存在编码展示的情况，针对查询功能做了友好提示 2、不同角色用户在信件信息中查看到的数据是不一样的，普通用户只能查看本部门或下级的设备信息，管理员用户可以查看所有信息 3、在板块中进行增加、删除、修改、查询均可以得到期望的数据结果 | 通过 | 王勇 | 王勇
2 | 认证界面数据展示、增删改查功能测试 | 质检院综合业务平台-财务管理 | 1、打开认证管理界面，观看界面是否简洁大方、数据展示是否存编码展示的情况，查询是否做了友好提示 2、分别以普通用户、管理员用户登录，观看数据展示是否根据用户角色做了区分 3、在认证产品信息板块进行增加、删除、修改、查询功能，是否按操作进行响应 | 1、界面简洁大方、数据展示不存在编码展示的情况，针对查询功能做了友好提示 2、不同角色用户在信件信息中查看到的数据是不一样的，普通用户只能查看本部门或下级的设备信息，管理员用户可以查看所有信息 3、在板块中进行增加、删除、修改、查询均可以得到期望的数据结果 | 通过 | 王勇 | 王勇
3 | 人事管理界面数据展示、增删改查功能测试 | 质检院综合业务平台-技术服务管理 | 1、打开人事界面，观看界面是否简洁大方、数据展示是否存编码展示的情况，查询是否做了友好提示 2、分别以普通用户、管理员用户登录，观看数据展示是否根据用户角色做了区分 3、在人事管理板块进行增加、删除、修改、查询功能，是否按操作进行响应 4、薪资管理和薪资扣除能否实现连表查询功能 5、点击下载模板、导入数据、下载查询按钮是否可以正确的下载表格模板导入列表数据和导出数据，导入和导出成功和失败是系统提示是否正确 | 1、界面简洁大方、数据展示不存在编码展示的情况，针对查询功能做了友好提示 2、不同角色用户在信件信息中查看到的数据是不一样的，普通用户只能查看本部门或下级的技术服务信息，管理员用户可以查看所有信息 3、在板块中进行增加、删除、修改、查询均可以得到期望的数据结果 4、薪资管理和薪资扣除可以实现连表查询功能 5、可以导入和导出列表，相关字段有待完善（电话、手机号码字段在列表中显示有误），导入列表数据失败时提示有误 | 不通过 | 王勇 | 王勇
4 | 样品管理界面--预检方案数据展示、增删改查功能测试 | 质检院综合业务平台-档案管理 | 1、打开样品管理界面--预检方案，观看界面是否简洁大方、数据展示是否存编码展示的情况，查询是否做了友好提示 2、分别以普通用户、管理员用户登录，观看数据展示是否根据用户角色做了区分 3、在样品管理界面--预检方案板块进行增加、删除、修改、查询功能，是否按操作进行响应 | 1、界面简洁大方、数据展示不存在编码展示的情况，针对查询功能做了友好提示 2、不同角色用户在信件信息中查看到的数据是不一样的，普通用户只能查看本部门或下级的档案信息，管理员用户可以查看所有信息 3、在板块中进行增加、删除、修改、查询均可以得到期望的数据结果 | 通过 | 王勇 | 王勇