## bug管理表
BUG管理表
编号 | 用例编号 | 所属模块 | Bug描述 | 提出人 | 提出时间 | Bug类型 | 问题级别 | 解决措施 | 当前状态 | 开发人员 | 备注
1 |  | 科研管理-成果管理表 | 成果内容在上传文件时保存失败，建议改善 | 刘松 | 2015-10-23 | 编码错误 | 严重 | 编码修正 | open | 刘松
2 |  | 督办管理-我的督办表 | 督办反馈时无法将督办列表中的督办状态进行跟进更改，建议改善 | 刘松 | 2015-10-23 | 编码错误 | 严重 | 编码修正 | open | 刘松
(1)“问题级别”可以分为四种：十分严重、严重、一般、轻微
(2) “bug类型”可以分为：编码错误、设计缺陷、性能问题
(3)“当前状态”可分为两种：Open、Closed

## 测试用例
测试用例
测试项目名称：安徽省质检院综合业务平台 | [5 empty] | 项目编号：
用例ID | 测试内容描述 | 归属模块 | 场景描述 | 输出期望 | 是否通过 | 用例设计者 | 开发人员
1 | 客户管理界面数据展示、增删改查功能测试，导入导出测试 | 质检院综合业务平台-客户管理 | 1、打开设备界面，观看界面是否简洁大方、数据展示是否存编码展示的情况，查询是否做了友好提示 2、分别以普通用户、管理员用户登录，观看数据展示是否根据用户角色做了区分 3、在客户管理板块进行增加、删除、修改、查询功能，是否按操作进行响应 4，以及导入导出功能 | 1、界面简洁大方、数据展示不存在编码展示的情况，针对查询功能做了友好提示 2、不同角色用户在信件信息中查看到的数据是不一样的，普通用户只能查看本部门或下级的设备信息，管理员用户可以查看所有信息 3、在板块中进行增加、删除、修改、查询均可以得到期望的数据结果 4、导入导出功能成功 | 通过 | 梁凯迪 | 梁凯迪
2 | 收费标准管理界面数据展示、增删改查功能测试，导入导出测试 | 质检院综合业务平台-收费标准管理 | 1、打开设备界面，观看界面是否简洁大方、数据展示是否存编码展示的情况，查询是否做了友好提示 2、分别以普通用户、管理员用户登录，观看数据展示是否根据用户角色做了区分 3、在收费标准管理板块进行增加、删除、修改、查询功能，是否按操作进行响应 4、以及导入导出功能 | 1、界面简洁大方、数据展示不存在编码展示的情况，针对查询功能做了友好提示 2、不同角色用户在信件信息中查看到的数据是不一样的，普通用户只能查看本部门或下级的技术服务信息，管理员用户可以查看所有信息 3、在板块中进行增加、删除、修改、查询均可以得到期望的数据结果 ，项目名称和项目编号没有成功导入 4、导入导出功能成功 | 不通过 | 梁凯迪 | 梁凯迪
3 | 投诉管理界面数据展示、增删改查功能测试、处理功能测试 | 质检院综合业务平台-投诉管理 | 1、打开设备界面，观看界面是否简洁大方、数据展示是否存编码展示的情况，查询是否做了友好提示 2、分别以普通用户、管理员用户登录，观看数据展示是否根据用户角色做了区分 3、在档案管理板块进行增加、删除、修改、查询功能，是否按操作进行响应 4、处理的功能测试以及导入导出功能 | 1、界面简洁大方、数据展示不存在编码展示的情况，针对查询功能做了友好提示 2、不同角色用户在信件信息中查看到的数据是不一样的，普通用户只能查看本部门或下级的档案信息，管理员用户可以查看所有信息 3、在板块中进行增加、删除、修改、查询均可以得到期望的数据结果 4、投诉处理功能实现以及导入导出功能成功 | 通过 | 梁凯迪 | 梁凯迪
4 | 上岗证管理管理界面数据展示、增删改查功能测试、导入导出测试 | 质检院综合业务平台-上岗证管理 | 1、打开设备界面，观看界面是否简洁大方、数据展示是否存编码展示的情况，查询是否做了友好提示 2、分别以普通用户、管理员用户登录，观看数据展示是否根据用户角色做了区分 3、在科研管理板块进行增加、删除、修改、查询功能，是否按操作进行响应 4、上岗证管理管理中的上岗证信息导入导出功能成功 | 1、审核界面简洁大方、数据展示列字段设置合理 2、按照查询提示进行查询可得到期望的输出结果 3、点击操作功能的查看按钮，可以查看信件的详细内容 4、导入导出功能成功 | 通过 | 梁凯迪 | 梁凯迪
| 收发文管理管理界面数据展示、增删改查功能测试、和二级form的弹出和附件的传送 | 质检院综合业务平台-收发文管理 | 1、打开设备界面，观看界面是否简洁大方、数据展示是否存编码展示的情况，查询是否做了友好提示 2、分别以普通用户、管理员用户登录，观看数据展示是否根据用户角色做了区分 3、在科研管理板块进行增加、删除、修改、查询功能，是否按操作进行响应 4、收发文管理管理中的发文信息的二级form弹出以及在发文信息中点击回复成功在消息回复中的内容成功在消息回复中增加一条，以及自动获取当前用户和当前时间。 | 1、界面简洁大方、数据展示不存在编码展示的情况，针对查询功能做了友好提示 2、不同角色用户在信件信息中查看到的数据是不一样的，普通用户只能查看本部门或下级的档案信息，管理员用户可以查看所有信息 3、在板块中进行增加、删除、修改、查询均可以得到期望的数据结果 4、投诉处理功能实现以及导入导出功能成功收发文管理管理中的发文信息的二级form弹出以及在发文信息中点击回复成功在消息回复中的内容成功在消息回复中增加一条，以及自动获取当前用户和当前时间。 | 通过 | 梁凯迪 | 梁凯迪