## bug管理表
BUG管理表
编号 | 用例编号 | 所属模块 | Bug描述 | 提出人 | 提出时间 | Bug类型 | 问题级别 | 解决措施 | 当前状态 | 开发人员 | 备注
1 |  | 督办管理-我的督办表 | 督办反馈时无法将督办列表中的督办状态进行跟进更改，建议改善 | 刘松 | 2015-10-30 | 编码错误 | 一般 | 编码修正 | open | 刘松
(1)“问题级别”可以分为四种：十分严重、严重、一般、轻微
(2) “bug类型”可以分为：编码错误、设计缺陷、性能问题
(3)“当前状态”可分为两种：Open、Closed

## 测试用例
测试用例
测试项目名称：安徽省质检院综合业务平台 | [5 empty] | 项目编号：
用例ID | 测试内容描述 | 归属模块 | 场景描述 | 输出期望 | 是否通过 | 用例设计者 | 开发人员
1 | 设备管理界面数据展示、增删改查功能测试 | 质检院综合业务平台-设备管理 | 1、打开设备界面，观看界面是否简洁大方、数据展示是否存编码展示的情况，查询是否做了友好提示 2、分别以普通用户、管理员用户登录，观看数据展示是否根据用户角色做了区分 3、在设备信息板块进行增加、删除、修改、查询功能，是否按操作进行响应 | 1、界面简洁大方、数据展示不存在编码展示的情况，针对查询功能做了友好提示 2、不同角色用户在设备信息中查看到的数据是不一样的，普通用户只能查看本部门或下级的设备信息，管理员用户可以查看所有信息 3、在板块中进行增加、删除、修改、查询均可以得到期望的数据结果 | 通过 | 刘松 | 刘松
2 | 技术服务管理界面数据展示、增删改查功能测试 | 质检院综合业务平台-技术服务管理 | 1、打开技术服务管理界面，观看界面是否简洁大方、数据展示是否存编码展示的情况，查询是否做了友好提示 2、分别以普通用户、管理员用户登录，观看数据展示是否根据用户角色做了区分 3、在技术服务信息板块进行增加、删除、修改、查询功能，是否按操作进行响应 4、输入字段协议科室及客户信息是否选择输入 | 1、界面简洁大方、数据展示不存在编码展示的情况，针对查询功能做了友好提示 2、不同角色用户在技术服务信息中查看到的数据是不一样的，普通用户只能查看本部门或下级的技术服务信息，管理员用户可以查看所有信息 3、在板块中进行增加、删除、修改、查询均可以得到期望的数据结果 4、科室信息及客户信息可以进行选择输入并正确保存 | 通过 | 刘松 | 刘松
3 | 档案管理界面数据展示、增删改查功能测试、报告清档、延期功能测试 | 质检院综合业务平台-档案管理 | 1、打开档案管理界面，观看界面是否简洁大方、数据展示是否存编码展示的情况，查询是否做了友好提示 2、分别以普通用户、管理员用户登录，观看数据展示是否根据用户角色做了区分 3、在档案管理板块进行增加、删除、修改、查询功能，是否按操作进行响应 4、档案管理的清档、延期功能是否可以实现 | 1、界面简洁大方、数据展示不存在编码展示的情况，针对查询功能做了友好提示 2、不同角色用户在档案信息中查看到的数据是不一样的，普通用户只能查看本部门或下级的档案信息，管理员用户可以查看所有信息 3、在板块中进行增加、删除、修改、查询均可以得到期望的数据结果 4、档案管理的清档、延期功能均可按操作实现 | 通过 | 刘松 | 刘松
4 | 科研管理界面数据展示、增删改查功能测试、成果管理上传保存功能测试 | 质检院综合业务平台-科研管理 | 1、打开科研管理界面，观看界面是否简洁大方、数据展示是否存编码展示的情况，查询是否做了友好提示 2、分别以普通用户、管理员用户登录，观看数据展示是否根据用户角色做了区分 3、在科研管理板块进行增加、删除、修改、查询功能，是否按操作进行响应 4、科研管理中的成果管理中成果内容的上传保存功能是否实现 | 1、审核界面简洁大方、数据展示列字段设置合理 2、按照查询提示进行查询可得到期望的输出结果 3、点击操作功能的查看按钮，可以查看信件的详细内容 4、上传功能可以实现且能正确保存上传文件名 | 通过 | 刘松 | 刘松
5 | 督办管理界面数据展示、增删改查功能测试、督办发送、反馈功能测试 | 质检院综合业务平台-督办管理 | 1、打开督办管理界面，观看界面是否简洁大方、数据展示是否存编码展示的情况，查询是否做了友好提示 2、分别以普通用户、管理员用户登录，观看数据展示是否根据用户角色做了区分 3、在科研管理板块进行增加、删除、修改、查询功能，是否按操作进行响应 4、督办管理中进督办发送和督办反馈功能是否实现 | 1、审核界面简洁大方、数据展示列字段设置合理 2、按照查询提示进行查询可得到期望的输出结果 3、点击操作功能的查看按钮，可以查看信件的详细内容 4、督办发送功能响应成功，但督办反馈功能在督办列表未响应成功 | 不通过 | 刘松 | 刘松
6 | 人员管理界面数据展示、增删改查功能测试、人员信息查看、导入导出 | 质检院综合业务平台-系统管理 | 1、打开系统用户管理界面，观看界面是否简洁大方、数据展示是否存编码展示的情况，查询是否做了友好提示 2、在人员管理板块进行增加、删除、修改、查询功能，是否按操作进行响应 3、人员管理中人员信息的导入导出是否实现 | 1、审核界面简洁大方、数据展示列字段设置合理 2、按照查询提示进行查询可得到期望的输出结果 3、点击操作功能的查看按钮，可以查看用户的详细内容 4、人员信息导入成功，个别字段有待确定 | 通过 | 刘松 | 刘松
7 | 微主页、组织机构、质检新闻、办事流程 | 质检院综合业务平台-微信平台 | 根据模型，设计微信页面，观看界面是否简洁大方、数据展示是否存编码展示的情况，查询是否做了友好提示 | 基本依据模型展示相关内容，按钮及链接响应有待后期完善 | 通过 | 刘松 | 刘松
8 | 微信平台后台查询方法 | 质检院综合业务平台-微信平台 | 根据模型，相关需要从数据库查询展示的页面数据是否正常，点击详情是否得到预期展示 | 基本依据模型展示相关内容，相关数据查询前台展示有误，有待修改 | 通过 | 刘松 | 刘松