## bug管理表
BUG管理表
编号 | 用例编号 | 所属模块 | Bug描述 | 提出人 | 提出时间 | Bug类型 | 问题级别 | 解决措施 | 当前状态 | 开发人员 | 备注
1 |  | 收费标准信息 | 1、对收费标准信息进行进行查询无法得出期望的输出结果 2、添加收费标准信息时，金额输入只能输入个位数，开始时间和结束时间没有进行校验（结束时间不能早于开始时间），单位名称字段命名存在歧义。 3、导入excle数据提示未知错误 | 李向林 | 2015-11-25 | 设计缺陷 | 一般 | 编码修正 | open | 梁凯迪 | 待处理
2 |  | 投诉信息 | 1、增加投诉信息时，先选择其他信息，最后在选择投诉人，其他信息会被清空。 2、已处理结束的投诉信息还可进行删除和修改操作。 3、点击查看按钮时，投诉日期无法显示。 建议：新增投诉信息时，处理状态默认为未处理。处理投诉信息时，处理状态默认为已处理。 | 李向林 | 2015-11-25 | 设计缺陷 | 一般 | 编码修正 | open | 梁凯迪 | 已处理
3 |  | 客户管理 | 1、增加行业信息时，建议对行业编号进行过滤，防止重复信息录入 | 李向林 | 2015-11-25 | 设计缺陷 | 轻微 | 编码修正 | open | 梁凯迪 | 在save方法中对已存客户编号做判断
4 |  | 设备管理-设备信息 | 1、对设备信息进行查询之后，下载查询结果，exlce表格信息为空 2、对设备进行停用之后，还能点击停用按钮。点击查看按钮，无设备停用信息。 3、对设备进行报废之后，还能点击报废按钮。点击查看按钮，无设备报废信息。 4、点击坚定按钮无反应 5、导入excle数据出现位置错误 | 李向林 | 2015-11-25 | 设计缺陷 | 比较严重 | 编码修正 | open | 刘松 | 1、现在所有导入导出关于汉字的显示、查询、提示全为乱码，待解决2、3、4、设备停用、报废、检定功能已完善5、增加字段后导入未修改，已完善
5 |  | 设备管理-设备申购 | 1、新增设备申购信息时，设备类型应该是编码型可维护字段，申购价格字段应该进行校验 2、点击修改按钮，会重新插入一条数据 | 李向林 | 2015-11-25 | 设计缺陷 | 一般 | 编码修正 | open | 刘松 | 1、申购价格已做正则限制，保留两位小数 2、修改方法调用错误，已改正
6 |  | 设备管理-设备保修记录 | 1、数据模板维修费用列单元格格式存在问题（模板中的单元格格式为日期型） 2、上传excle数据会出现未知错误 | 李向林 | 2015-11-25 | 设计缺陷 | 一般 | 编码修正 | open | 刘松 | 1、模板已更改 2、上传exl已完善
7 |  | 样品管理-样品信息 | 1、查看样品信息界面，日期型字段下面会出现YYYY-MM-DD 2、样品领用存在如下逻辑问题，领用数量大于样品数量时，无信息提示。样品领用之后，可重复领用。 3、点击样品归还时，样品数量应为当前数量+归还数量，现在的逻辑是当前数量-归还数量。 4、样品管理样品数量存在严重的逻辑问题，请理清逻辑。 5、点击下载查询结果按钮会报错 | 李向林 | 2015-11-25 | 设计缺陷 | 严重 | 编码修正 | open | 王勇 | 已处理
8 |  | 样品管理-样品领用 | 1、修改样品领用数量时，样品信息中的数量没有改变 2、对样品领用信息进行查询，无法得到期望的输出结果 | 李向林 | 2015-11-25 | 设计缺陷 | 一般 | 编码修正 | open | 王勇 | 已处理
9 |  | 技术服务管理 | 1、技术服务管理查询，无法得到期望的输出结果。点击清空按钮，无法对查询文本进行清空。 2、增加信息时，出现多个生效日期，且生效日期文本输入控件不显示。协议金额未做数值型输入限制。 | 李向林 | 2015-11-25 | 设计缺陷 | 一般 | 编码修正 | open | 刘松 | 已处理
10 |  | 检验标准管理 | 1、添加项目信息时，单价只能填个位数；项目信息添加成功之后，数据不显示 2、点击下载查询结果按钮，excle表格数据为空 | 李向林 | 2015-11-25 | 设计缺陷 | 一般 | 编码修正 | open
(1)“问题级别”可以分为四种：十分严重、严重、一般、轻微
(2) “bug类型”可以分为：编码错误、设计缺陷、性能问题
(3)“当前状态”可分为两种：Open、Closed