## 测试用例
测试用例
质检系统测试用例 |  |  |  |  | 项目编号：
用例ID | 测试内容描述 | 归属模块 | 场景描述 | 输出期望 | 是否通过 | 用例设计者 | 开发人员

## BUG管理表
bug管理表
质检系统BUG管理表 | [6 empty] | 项目编号：
编号 | 所属模块 | Bug描述 | 提出人 | 提出时间 | Bug类型 | 问题级别 | 解决措施 | 当前状态 | 开发人员 | 相关截图
1 | 收发文管理 | 我的收发文新增时，选择人员，上面的选了下面的就变空，下面的选了上面的变空
2 | 收发文管理 | 我的收发文新增上传附件然后提交之后，弹出0值的弹框
3 | 上岗证信息 | 修改指定信息，部门不变也不动他，点了确定之后，部门为空了，然后再修改把部门选上之后，有效期和修改日期也为空了
4 | 上岗证信息 | 下载查询结果弹出关闭错误页面
5 | 上岗证信息 | 上传错误EXCEL模版还是会报错问号？就算是错误的模版也要提示“您导入的模版有误”，禁止出现这类问号信息的弹框
6 | 人事管理 | 人员档案信息无法修改指定信息
7 | 人事管理 | 人员档案信息新增的时候，附件还是可以手输，并且没有这个附件导入功能
8 | 人事管理 | 薪资管理里面的查看薪资扣除，点击修改指定信息，修改完提交那条修改信息没有了！不见了！
9 | 人事管理 | 薪资管理里面的查看薪资扣除，无法新增新的
10 | 财务管理 | 成本信息的查看成本明细内无法新增
11 | 财务管理 | 员工福利信息的查看福利明细无法新增
12 | 财务管理 | 科室收入信息的查看收入明细无法新增
13 | 财务管理 | 新增的成本信息里面为什么会有3条信息？
14 | 督办管理 | 完成进度为何可以超过100%，反馈的时候为何可以把任务负责人给修改掉？
15 | 科研管理 | 信息管理新增的时候，下面的选择科室是空白的，无法获取组织机构；参与人员为何可以通过手输进行修改？
16 | 科研管理 | 信息管理修改出现多个修改的参数，即修改的需要填写的地方多次出现
17 | 成果管理 | 样式为什么一定要偏右！都超出页面的范围了
18 | 成果管理 | 修改指定信息时，不动他的组织机构，保存之后组织机构为空
19 | 档案管理 | 档案信息管理修改时附件无法上传，无附件上传功能，可以手输更改，可查看人和归档人也是不可以选择可以手输更改
20 | 档案管理 | 所有的子功能下的组织机构选择时弹出错误框
21 | 档案管理 | 档案信息管理延期的时候，组织机构带不出来，然后也无法手输添加，然后就无法确定
22 | 档案管理 | 所有的子功能下的可查看人，创建人等这一类的字段都是可以通过手输更改，上级类别都不是带出来的逻辑，都是可以通过手输更改
23 | 任务管理 | 任务指派里面，怎么可以存在2条一模一样的，但是状态不同的数据
24 | 任务管理 | 我的任务里面完成进度没有做限制，可以超出100%
25 | 任务管理 | 我的任务修改界面所属项目应该是选取或者自动带过来，而不是可以通过手输进行更改的
26 | 任务管理 | 我的任务修改界面提交按钮点击无反映
27 | 任务管理 | 任务指派里面的新增按钮点击之后，里面的报告编号输入之后，所属项目应该自动带出来，
28 | 任务管理 | 任务指派功能内督办失败
29 | 任务管理 | 任务指派给了admin,但是任务下达界面无任何已经指派的任务
(1)“问题级别”可以分为四种：十分严重、严重、一般、轻微
(2) “bug类型”可以分为：编码错误、设计缺陷、性能问题
(3)“当前状态”可分为两种：Open、Closed