## Sheet1
序号 | 模块名称 | 功能说明 | 责任人 | 需要完成时间
1 | 样品登记 | 样品登记厂家信息可以同委托单位 | 王勇 | 2015年12月20日20:00
2 | 样品登记 | 样品登记时，每个输入框都有字数限制，当超过字数时给予提醒， | 王勇 | 2015年12月20日20:00
3 | 样品登记 | 工程类项目登记开发 | 王勇
4 | 样品登记 | 检验合同号要能从技术服务里选择，也可以手输入 | 王勇
5 | 样品信息 | 样品查询时，可以根据整张表的字段查询，查询条件要进行修改； | 王勇
6 | 业务流程 | 每个环节处理意见可以为空 | 张益 | 2015年12月20日20:00
7 | 业务流程 | 样品检验任务分配、报告审核、报告批准三个环节可以为多个人，谁个认领谁个处理， | 张益 | 2015年12月20日20:00
8 | 报告编制 | 报审对象可以进行选择，选择本部门领导； | 段佩君 | 2015年12月20日20:00
9 | 报告编制 | 认证标志根据字号显示； | 段佩君 | 2015年12月20日20:00
10 | 报告编制 | 审核、批准时可以进行在报告编制可以进行电子签名； | 段佩君 | 2015年12月20日20:00
11 | 报告编制 | 报告延期，报告完成期限获取样品登记时的完成期限。 | 刘建森 | 2015年12月20日20:00
12 | 报告编制 | 新增报告批准后多次打印功能 | 刘建森 | 2015年12月20日20:00
13 | 报告编制 | 报告编制工程类报告编制
14 | 报告归档 | 对已发放的报告进行归档，归档到档案信息里面。 | 段佩君、刘松 | 2015年12月20日20:00
15 | 报告查询 | 报告查询时，可以根据整张表的字段查询，查询条件要进行修改； | 张益
16 | 报告收费 | 增加收费所属业务科室， | 刘松 | 2015年12月20日20:00
17 | 系统界面 | 完善系统界面 | 刘建森
18 | 电子签名 | 业务流程需要电子签名。需要在人员管理中把电子签名加上 | 刘松 | 2015年12月20日20:00
19 | 特殊字符 | 增加特殊字符管理，在样品登记等一些页面中可以使用特殊字符插入。 | 张益 | 2015年12月21日20:00
20 | 样品修改 | 登记后启动的样品需要修改，退回修改和未分配的任务的样品修改。 | 王勇 | 2015年12月20日20:00
21 | 报告解锁 | 对需要解锁的报告进行解锁，解锁后，主检人员可以对已生成完整的报告进行修改。 | 刘建森 | 2015年12月20日20:00