## Sheet1
序号 | 模块名称 | 功能说明 | 责任人 | 需要完成时间
1 | 样品登记 | 样品登记时，每个输入框都有字数限制，当超过字数时给予提醒， | 王勇 | 2015-12-22
2 | 样品登记 | 工程类项目登记开发 | 王勇 | 2015-12-31
3 | 样品登记 | 检验合同号要能从技术服务里选择，也可以手输入 | 王勇 | 2015-12-22
4 | 样品信息 | 样品修改，登记后启动的样品需要修改，退回修改和未分配的任务的样品修改。 | 王勇
5 | 业务流程 | 业务流程技术中心解锁环节还未报告归档环节，设定15天期限，自动归档。报告解锁不放在流程中。 | 张益 | 2015-12-22
6 | 业务流程 | 业务流程报告审核环节，编辑附页后选择报审对象后，流程自动提交给报审对象。 | 张益 | 2015-12-22
7 | 报告解锁 | 单独新增一个报告解锁菜单，与样品登记为同一级别，进入报告解锁，查询出所有的报告，可根据查询条件进行。点击操作中的解锁，由工程技术中心解锁，主检人对报告进行修改打印。解锁的生成报告后，报告上面增加“改”字； | 段佩君 | 2015-12-22
8 | 报告编制 | 审核、批准时可以进行在报告编制可以进行电子签名； | 段佩君 | 2015-12-22
9 | 报告编制 | 报告编制工程类报告编制 | 段佩君
10 | 报告编制 | 报告生成改成自动生成 | 段佩君 | 2015-12-23
11 | 报告归档 | 对已发放的报告进行归档，归档到档案信息里面。 | 刘松 | 2015-12-22
12 | 报告查询 | 增加高级查询，先做样品登记、报告信息的 | 段佩君、王勇、刘松、梁凯迪 | 2015-12-31
13 | 系统界面 | 完善系统界面 | 刘建森 | 2015-12-31
14 | 电子签名 | 业务流程需要电子签名。需要在人员管理中把电子签名加上 | 刘松
15 | 特殊字符 | 增加特殊字符管理，在样品登记等一些页面中可以使用特殊字符插入。 | 张益 | 2015-12-23
16 | 页面验证 | 其他页面验证功能修改 | 梁凯迪 | 2015-12-31
17 | 特殊字符 | 特殊字符的增删改查 | 梁凯迪 | 2015-12-22
18 | 报告收费 | 报告收费删除收费页面的收费项目明细，改为缴费记录，删除修改检验费用，收费框可以输入负数；收费信息里面把查看按钮删除，只留查看缴费记录和收费； | 刘松 | 2015-12-23
19 | 样品登记 | 样品复制（两种，一种是查询，一种是当前页面）； | 王勇 | 2015-12-23
20 | 样品登记 | 流转单批量打印 | 刘健森 | 2015-12-25
21 | 系统预警 | 预警提示功能开发 | 张益、段佩君 | 2015-12-31
22 | 技术协议管理 | 技术协议收费开发 | 刘松 | 2015-12-28
23 | 报告收费 | 收费提醒开发，待收费列表显示顺序按倒序排列 | 张益 | 2015-12-28
24 | 管理部门收费 | 管理服务部门收费 | 刘松 | 2015-12-31
25 | 系统培训 | 测试部门的培训工作 | 蒋永正、鲁光