## Sheet1
序号 | 模块名称 | 功能说明 | 子模块 | 责任人 | 需要完成时间
1 | 样品登记 | 工程类项目登记开发 |  | 王勇 | 2015-12-31
2 | 业务流程 | 业务流程技术中心归档环节改为业务部门归档，有报告归档角色来归档，设定15天期限，自动归档。 |  | 张益 | 2015-12-31
3 | 业务流程 | 业务流程报告审核环节，编辑附页后选择报审对象后，流程自动提交给报审对象。 |  | 张益 | 2015-12-25
4 | 报告解锁 | 单独新增一个报告解锁菜单，与样品登记为同一级别，进入报告解锁，查询出所有的报告，可根据查询条件进行。点击操作中的解锁，由工程技术中心解锁，主检人对报告进行修改打印。解锁的生成报告后，报告上面增加“改”字； |  | 段佩君 | 2015-12-25
5 | 报告编制 | 报告编制工程类报告编制 |  | 段佩君 | 2015-12-31
6 | 报告查询 | 增加高级查询， |  | 段佩君、王勇、刘松、梁凯迪
7 | 页面验证 | 其他页面验证功能修改，提醒 |  | 梁凯迪 | 2015-12-25
8 | 特殊字符 | 特殊字符的特定的字符录入，需要修改数据的字符集， |  | 蒋永正
9 | 样品登记 | 流转单批量打印 |  | 刘健森 | 2015-12-31
10 | 系统预警 | 预警提示功能开发 |  | 张益、段佩君 | 2015-12-31
11 | 技术协议管理 | 技术协议收费开发 |  | 刘松 | 2015-12-25
12 | 报告收费 | 收费提醒开发，待收费列表显示顺序按倒序排列 |  | 张益 | 2015-12-25
13 | 管理部门收费 | 管理服务部门收费 |  | 刘松 | 2015-12-31
14 | 系统培训 | 测试部门的培训工作 |  | 蒋永正、鲁光
26 | 统计查询 | 财务统计 | 总体费用统计 | 刘松 | 2015-12-31
27 |  |  | 报告收费 | 刘松 | 2015-12-31
28 |  |  | 收入统计 | 王勇 | 2015-12-31
29 |  |  | 成本统计 | 王勇 | 2015-12-31
30 |  |  | 员工福利统计 | 王勇 | 2015-12-31
31 |  | 任务统计 | 所有任务 | 刘松 | 2015-12-31
32 |  |  | 按时完成量 | 梁凯迪 | 2015-12-31
33 |  |  | 超期完成量 | 梁凯迪 | 2015-12-31
34 |  |  | 任务来源统计 | 梁凯迪 | 2015-12-31
35 |  |  | 时效考核统计 | 刘松 | 2015-12-31
36 | 管理者视图 | 工程技术 | sys/home/indexgcjs.jsp | 刘松 | 2015-12-31
37 |  | 检验人员 | sys/home/indexjyry.jsp | 刘松 | 2015-12-31
38 |  | 检验室 | sys/home/indexjys.jsp | 刘松 | 2015-12-31
39 |  | 行政中心 | sys/home/indexxzb.jsp | 梁凯迪 | 2015-12-31
40 |  | 样品登记 | sys/home/indexypdj.jsp
41 |  | 业务部 | sys/home/indexywb.jsp | 梁凯迪 | 2015-12-31
42 |  | 院职工 | sys/home/indexyzg.jsp | 梁凯迪 | 2015-12-31
43 | 统计查询 | 业务统计 | 年检验量 | 段佩君 | 2015-12-31
44 |  |  | 月检验量 | 段佩君 | 2015-12-31
45 |  |  | 个人检验量 | 段佩君 | 2015-12-31
46 |  |  | 检验客户统计 | 梁凯迪 | 2015-12-31
47 |  |  | 合格样品统计 | 王勇 | 2015-12-31
48 |  |  | 不合格样品统计 | 王勇 | 2015-12-31
49 |  |  | 设备使用情况 | 刘松 | 2015-12-31
50 |  |  | 样品分类统计 | 王勇 | 2015-12-31
51 |  | 报告统计 | 所有报告 | 段佩君 | 2015-12-31
52 |  |  | 合格报告 | 段佩君 | 2015-12-31
53 |  |  | 不合格报告 | 段佩君 | 2015-12-31